## Sheet1
Tên đề tài | Website bán hàng & .NET CORE | Link Project: | Tạm thời chưa có link do project chưa build xong
Họ tên SV 1 | Phạm Lương Mỹ | Thời gian báo cáo | Thứ 6 hàng tuần
Họ tên SV 2 | Cao Ngọc Thiện | Ghi chú | Màu xanh: tuần báo cáo
STT | Thời gian (Tuần mấy) | Nội dung trao đổi | Nội dung Thầy yêu cầu làm trong các tuần tiếp theo
1 | 1 ( 15/03/2019 ) | Phân tích yêu cầu, nhận diện tác nhân và chức năng trong sơ đồ Usecase | Lập lược đồ Usecase, đặc tả Usecase, lược đồ sequence cho các chức năng
2 | 2 (22/03/2019) | Đặc tả Usecase, lược đồ sequence, thiết kế database | Thiết kế lược đồ lớp, lập mô hình cơ sở dữ liệu, mô tả cơ sở dữ liệu
3 | 3 (29/03/2019) | Thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế luồng xử lý các chức năng, lập danh sách các màn hình | Mô tả chi tiết các màn hình, thiết kế giao diện
4 | 4 (05/04/2019 | Mô tả chi tiết các màn hình, tìm hiểu design pattern | Thiết kế giao diện, thiết lập luồng hoạt động
5 | 5 (12/04/2019) | Chạy giao diện đã thiết kế, nhận góp ý về giao diện. Demo luồng hoạt động | Chỉnh sửa thiết kế giao diện Hoàn chỉnh luồng hoạt động
6 | 6(19/04/2019) | Nghiệp vụ Đăng nhập, xem trang chủ | phát triển tiếp nghiệp vụ
7 | 7(26/04/2019) | Nghiệp vụ Tạo tài khoản, sản phẩm | tổng hợp 4 nghiệp vụ đã làm ở trên
8 | 8(04/05/2019) | Ràng buộc dữ liệu, kết nối 4 nghiệp vụ trên